## Lists
|  | 営業日は第〇営業日という換算です。1月の第3営業日=✖1/3, 〇1/6 | 年次で使用 | 〇日指定 0は逆算のときに使用します(最終営業日・月末を示す) | 月次・年次, 基準:曜日で使用 (週次の曜日は使用しない) | 基準:曜日で使用
業務種別 | 周期・頻度 | 基準 | 月 | 〇日 | 週番号 | 曜日 | 非営業日振替規則 | ステータス
定常 | 日次 | 暦日(〇日指定) | 1 | 1 | 1 | 月 | 直前営業日 | 未実行
依頼 | 週次 | 暦日(月末逆算) | 2 | 2 | 2 | 火 | 直後営業日 | 実行中
| 月次 | 暦日(曜日) | 3 | 3 | 3 | 水 | 振替しない | 遅延
| 年次 | 営業日(〇日指定) | 4 | 4 | 4 | 木 |  | 保留
| 不定期 | 営業日(月末逆算) | 5 | 5 | 5 | 金 |  | 完了
| その他 |  | 6 | 6 |  | 土
|  |  | 7 | 7 |  | 日
|  |  | 8 | 8
|  |  | 9 | 9
|  |  | 10 | 10
|  |  | 11 | 11
|  |  | 12 | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0

## 担当者
担当者OA | 担当者 | EID
310915483 | 芝田 紗和子 | shibata410
436222100 | 薦田 竜也 | komoda721
395575379 | 泉 敏裕 | izumitoshihiro
770757039 | 山形 幹雄 | yamagatamikio
340683227 | 山田 慶子 | keikoyamada
303165548 | 曲 隆一 | kyokuryuuichi
562428655 | 横田 龍 | ryuuyokota
667879854 | 内田 ともみ | tomomiuchida
965017004 | 齊藤 直道 | naomichisaito
653524366 | 松井 久美子 | matsui_kumiko

## カレンダー
年月日 | 営業日フラグ | 備考 | 曜日 | 営業日 | 逆算営業日
2024-01-01 | FALSE | 元日 | 月
2024-01-02 | TRUE |  | 火 | 1 | 20
2024-01-03 | TRUE |  | 水 | 2 | 19
2024-01-04 | TRUE |  | 木 | 3 | 18
2024-01-05 | TRUE |  | 金 | 4 | 17
2024-01-06 | FALSE |  | 土
2024-01-07 | FALSE |  | 日
2024-01-08 | FALSE | 成人の日 | 月
2024-01-09 | TRUE |  | 火 | 5 | 16
2024-01-10 | TRUE |  | 水 | 6 | 15
2024-01-11 | TRUE |  | 木 | 7 | 14
2024-01-12 | TRUE |  | 金 | 8 | 13
2024-01-13 | FALSE |  | 土
2024-01-14 | FALSE |  | 日
2024-01-15 | TRUE |  | 月 | 9 | 12
2024-01-16 | TRUE |  | 火 | 10 | 11
2024-01-17 | TRUE |  | 水 | 11 | 10
2024-01-18 | TRUE |  | 木 | 12 | 9
2024-01-19 | TRUE |  | 金 | 13 | 8
2024-01-20 | FALSE |  | 土
2024-01-21 | FALSE |  | 日
2024-01-22 | TRUE |  | 月 | 14 | 7
2024-01-23 | TRUE |  | 火 | 15 | 6
2024-01-24 | TRUE |  | 水 | 16 | 5
2024-01-25 | TRUE |  | 木 | 17 | 4
2024-01-26 | TRUE |  | 金 | 18 | 3
2024-01-27 | FALSE |  | 土
2024-01-28 | FALSE |  | 日
2024-01-29 | TRUE |  | 月 | 19 | 2
2024-01-30 | TRUE |  | 火 | 20 | 1
2024-01-31 | TRUE |  | 水 | 21 | 0
2024-02-01 | TRUE |  | 木 | 1 | 18
2024-02-02 | TRUE |  | 金 | 2 | 17
2024-02-03 | FALSE |  | 土
2024-02-04 | FALSE |  | 日
2024-02-05 | TRUE |  | 月 | 3 | 16
2024-02-06 | TRUE |  | 火 | 4 | 15
2024-02-07 | TRUE |  | 水 | 5 | 14
2024-02-08 | TRUE |  | 木 | 6 | 13
2024-02-09 | TRUE |  | 金 | 7 | 12
2024-02-10 | FALSE |  | 土
2024-02-11 | FALSE | 建国記念の日 | 日
2024-02-12 | FALSE | 振替休日 | 月
2024-02-13 | TRUE |  | 火 | 8 | 11
2024-02-14 | TRUE |  | 水 | 9 | 10
2024-02-15 | TRUE |  | 木 | 10 | 9
2024-02-16 | TRUE |  | 金 | 11 | 8
2024-02-17 | FALSE |  | 土
2024-02-18 | FALSE |  | 日
2024-02-19 | TRUE |  | 月 | 12 | 7
2024-02-20 | TRUE |  | 火 | 13 | 6
2024-02-21 | TRUE |  | 水 | 14 | 5
2024-02-22 | TRUE |  | 木 | 15 | 4
2024-02-23 | FALSE | 天皇誕生日 | 金
2024-02-24 | FALSE |  | 土
2024-02-25 | FALSE |  | 日
2024-02-26 | TRUE |  | 月 | 16 | 3
2024-02-27 | TRUE |  | 火 | 17 | 2
2024-02-28 | TRUE |  | 水 | 18 | 1
2024-02-29 | TRUE |  | 木 | 19 | 0
2024-03-01 | TRUE |  | 金 | 1 | 19
2024-03-02 | FALSE |  | 土
2024-03-03 | FALSE |  | 日
2024-03-04 | TRUE |  | 月 | 2 | 18
2024-03-05 | TRUE |  | 火 | 3 | 17
2024-03-06 | TRUE |  | 水 | 4 | 16
2024-03-07 | TRUE |  | 木 | 5 | 15
2024-03-08 | TRUE |  | 金 | 6 | 14
2024-03-09 | FALSE |  | 土
2024-03-10 | FALSE |  | 日
2024-03-11 | TRUE |  | 月 | 7 | 13
2024-03-12 | TRUE |  | 火 | 8 | 12
2024-03-13 | TRUE |  | 水 | 9 | 11
2024-03-14 | TRUE |  | 木 | 10 | 10
2024-03-15 | TRUE |  | 金 | 11 | 9
2024-03-16 | FALSE |  | 土
2024-03-17 | FALSE |  | 日
2024-03-18 | TRUE |  | 月 | 12 | 8
2024-03-19 | TRUE |  | 火 | 13 | 7
2024-03-20 | FALSE | 春分の日 | 水
2024-03-21 | TRUE |  | 木 | 14 | 6
2024-03-22 | TRUE |  | 金 | 15 | 5
2024-03-23 | FALSE |  | 土
2024-03-24 | FALSE |  | 日
2024-03-25 | TRUE |  | 月 | 16 | 4
2024-03-26 | TRUE |  | 火 | 17 | 3
2024-03-27 | TRUE |  | 水 | 18 | 2
2024-03-28 | TRUE |  | 木 | 19 | 1
2024-03-29 | TRUE |  | 金 | 20 | 0
2024-03-30 | FALSE |  | 土
2024-03-31 | FALSE |  | 日
2024-04-01 | TRUE |  | 月 | 1 | 20
2024-04-02 | TRUE |  | 火 | 2 | 19
2024-04-03 | TRUE |  | 水 | 3 | 18
2024-04-04 | TRUE |  | 木 | 4 | 17
2024-04-05 | TRUE |  | 金 | 5 | 16
2024-04-06 | FALSE |  | 土
2024-04-07 | FALSE |  | 日
2024-04-08 | TRUE |  | 月 | 6 | 15
2024-04-09 | TRUE |  | 火 | 7 | 14
2024-04-10 | TRUE |  | 水 | 8 | 13
2024-04-11 | TRUE |  | 木 | 9 | 12
2024-04-12 | TRUE |  | 金 | 10 | 11
2024-04-13 | FALSE |  | 土
2024-04-14 | FALSE |  | 日
2024-04-15 | TRUE |  | 月 | 11 | 10
2024-04-16 | TRUE |  | 火 | 12 | 9
2024-04-17 | TRUE |  | 水 | 13 | 8
2024-04-18 | TRUE |  | 木 | 14 | 7
2024-04-19 | TRUE |  | 金 | 15 | 6
2024-04-20 | FALSE |  | 土
2024-04-21 | FALSE |  | 日
2024-04-22 | TRUE |  | 月 | 16 | 5
2024-04-23 | TRUE |  | 火 | 17 | 4
2024-04-24 | TRUE |  | 水 | 18 | 3
2024-04-25 | TRUE |  | 木 | 19 | 2
2024-04-26 | TRUE |  | 金 | 20 | 1
2024-04-27 | FALSE |  | 土
2024-04-28 | FALSE |  | 日
2024-04-29 | FALSE | 昭和の日 | 月
2024-04-30 | TRUE |  | 火 | 21 | 0
2024-05-01 | TRUE |  | 水 | 1 | 20
2024-05-02 | TRUE |  | 木 | 2 | 19
2024-05-03 | FALSE | 憲法記念日 | 金
2024-05-04 | FALSE | みどりの日 | 土
2024-05-05 | FALSE | こどもの日 | 日
2024-05-06 | FALSE | 振替休日 | 月
2024-05-07 | TRUE |  | 火 | 3 | 18
2024-05-08 | TRUE |  | 水 | 4 | 17
2024-05-09 | TRUE |  | 木 | 5 | 16
2024-05-10 | TRUE |  | 金 | 6 | 15
2024-05-11 | FALSE |  | 土
2024-05-12 | FALSE |  | 日
2024-05-13 | TRUE |  | 月 | 7 | 14
2024-05-14 | TRUE |  | 火 | 8 | 13
2024-05-15 | TRUE |  | 水 | 9 | 12
2024-05-16 | TRUE |  | 木 | 10 | 11
2024-05-17 | TRUE |  | 金 | 11 | 10
2024-05-18 | FALSE |  | 土
2024-05-19 | FALSE |  | 日
2024-05-20 | TRUE |  | 月 | 12 | 9
2024-05-21 | TRUE |  | 火 | 13 | 8
2024-05-22 | TRUE |  | 水 | 14 | 7
2024-05-23 | TRUE |  | 木 | 15 | 6
2024-05-24 | TRUE |  | 金 | 16 | 5
2024-05-25 | FALSE |  | 土
2024-05-26 | FALSE |  | 日
2024-05-27 | TRUE |  | 月 | 17 | 4
2024-05-28 | TRUE |  | 火 | 18 | 3
2024-05-29 | TRUE |  | 水 | 19 | 2
2024-05-30 | TRUE |  | 木 | 20 | 1
2024-05-31 | TRUE |  | 金 | 21 | 0
2024-06-01 | FALSE |  | 土
2024-06-02 | FALSE |  | 日
2024-06-03 | TRUE |  | 月 | 1 | 19
2024-06-04 | TRUE |  | 火 | 2 | 18
2024-06-05 | TRUE |  | 水 | 3 | 17
2024-06-06 | TRUE |  | 木 | 4 | 16
2024-06-07 | TRUE |  | 金 | 5 | 15
2024-06-08 | FALSE |  | 土
2024-06-09 | FALSE |  | 日
2024-06-10 | TRUE |  | 月 | 6 | 14
2024-06-11 | TRUE |  | 火 | 7 | 13
2024-06-12 | TRUE |  | 水 | 8 | 12
2024-06-13 | TRUE |  | 木 | 9 | 11
2024-06-14 | TRUE |  | 金 | 10 | 10
2024-06-15 | FALSE |  | 土
2024-06-16 | FALSE |  | 日
2024-06-17 | TRUE |  | 月 | 11 | 9
2024-06-18 | TRUE |  | 火 | 12 | 8
2024-06-19 | TRUE |  | 水 | 13 | 7
2024-06-20 | TRUE |  | 木 | 14 | 6
2024-06-21 | TRUE |  | 金 | 15 | 5
2024-06-22 | FALSE |  | 土
2024-06-23 | FALSE |  | 日
2024-06-24 | TRUE |  | 月 | 16 | 4
2024-06-25 | TRUE |  | 火 | 17 | 3
2024-06-26 | TRUE |  | 水 | 18 | 2
2024-06-27 | TRUE |  | 木 | 19 | 1
2024-06-28 | TRUE |  | 金 | 20 | 0
2024-06-29 | FALSE |  | 土
2024-06-30 | FALSE |  | 日
2024-07-01 | TRUE |  | 月 | 1 | 21
2024-07-02 | TRUE |  | 火 | 2 | 20
2024-07-03 | TRUE |  | 水 | 3 | 19
2024-07-04 | TRUE |  | 木 | 4 | 18
2024-07-05 | TRUE |  | 金 | 5 | 17
2024-07-06 | FALSE |  | 土
2024-07-07 | FALSE |  | 日
2024-07-08 | TRUE |  | 月 | 6 | 16
2024-07-09 | TRUE |  | 火 | 7 | 15
2024-07-10 | TRUE |  | 水 | 8 | 14
2024-07-11 | TRUE |  | 木 | 9 | 13
2024-07-12 | TRUE |  | 金 | 10 | 12
2024-07-13 | FALSE |  | 土
2024-07-14 | FALSE |  | 日
2024-07-15 | FALSE | 海の日 | 月
2024-07-16 | TRUE |  | 火 | 11 | 11
2024-07-17 | TRUE |  | 水 | 12 | 10
2024-07-18 | TRUE |  | 木 | 13 | 9
2024-07-19 | TRUE |  | 金 | 14 | 8
2024-07-20 | FALSE |  | 土
2024-07-21 | FALSE |  | 日
2024-07-22 | TRUE |  | 月 | 15 | 7
2024-07-23 | TRUE |  | 火 | 16 | 6
2024-07-24 | TRUE |  | 水 | 17 | 5
2024-07-25 | TRUE |  | 木 | 18 | 4
2024-07-26 | TRUE |  | 金 | 19 | 3
2024-07-27 | FALSE |  | 土
2024-07-28 | FALSE |  | 日
2024-07-29 | TRUE |  | 月 | 20 | 2
2024-07-30 | TRUE |  | 火 | 21 | 1
2024-07-31 | TRUE |  | 水 | 22 | 0
2024-08-01 | TRUE |  | 木 | 1 | 20
2024-08-02 | TRUE |  | 金 | 2 | 19
2024-08-03 | FALSE |  | 土
2024-08-04 | FALSE |  | 日
2024-08-05 | TRUE |  | 月 | 3 | 18
2024-08-06 | TRUE |  | 火 | 4 | 17
2024-08-07 | TRUE |  | 水 | 5 | 16
2024-08-08 | TRUE |  | 木 | 6 | 15
2024-08-09 | TRUE |  | 金 | 7 | 14
2024-08-10 | FALSE |  | 土
2024-08-11 | FALSE | 山の日 | 日
2024-08-12 | FALSE | 振替休日 | 月
2024-08-13 | TRUE |  | 火 | 8 | 13
2024-08-14 | TRUE |  | 水 | 9 | 12
2024-08-15 | TRUE |  | 木 | 10 | 11
2024-08-16 | TRUE |  | 金 | 11 | 10
2024-08-17 | FALSE |  | 土
2024-08-18 | FALSE |  | 日
2024-08-19 | TRUE |  | 月 | 12 | 9
2024-08-20 | TRUE |  | 火 | 13 | 8
2024-08-21 | TRUE |  | 水 | 14 | 7
2024-08-22 | TRUE |  | 木 | 15 | 6
2024-08-23 | TRUE |  | 金 | 16 | 5
2024-08-24 | FALSE |  | 土
2024-08-25 | FALSE |  | 日
2024-08-26 | TRUE |  | 月 | 17 | 4
2024-08-27 | TRUE |  | 火 | 18 | 3
2024-08-28 | TRUE |  | 水 | 19 | 2
2024-08-29 | TRUE |  | 木 | 20 | 1
2024-08-30 | TRUE |  | 金 | 21 | 0
2024-08-31 | FALSE |  | 土
2024-09-01 | FALSE |  | 日
2024-09-02 | TRUE |  | 月 | 1 | 18
2024-09-03 | TRUE |  | 火 | 2 | 17
2024-09-04 | TRUE |  | 水 | 3 | 16
2024-09-05 | TRUE |  | 木 | 4 | 15
2024-09-06 | TRUE |  | 金 | 5 | 14
2024-09-07 | FALSE |  | 土
2024-09-08 | FALSE |  | 日
2024-09-09 | TRUE |  | 月 | 6 | 13
2024-09-10 | TRUE |  | 火 | 7 | 12
2024-09-11 | TRUE |  | 水 | 8 | 11
2024-09-12 | TRUE |  | 木 | 9 | 10
2024-09-13 | TRUE |  | 金 | 10 | 9
2024-09-14 | FALSE |  | 土
2024-09-15 | FALSE |  | 日
2024-09-16 | FALSE | 敬老の日 | 月
2024-09-17 | TRUE |  | 火 | 11 | 8
2024-09-18 | TRUE |  | 水 | 12 | 7
2024-09-19 | TRUE |  | 木 | 13 | 6
2024-09-20 | TRUE |  | 金 | 14 | 5
2024-09-21 | FALSE |  | 土
2024-09-22 | FALSE | 秋分の日 | 日
2024-09-23 | FALSE | 振替休日 | 月
2024-09-24 | TRUE |  | 火 | 15 | 4
2024-09-25 | TRUE |  | 水 | 16 | 3
2024-09-26 | TRUE |  | 木 | 17 | 2
2024-09-27 | TRUE |  | 金 | 18 | 1
2024-09-28 | FALSE |  | 土
2024-09-29 | FALSE |  | 日
2024-09-30 | TRUE |  | 月 | 19 | 0
2024-10-01 | TRUE |  | 火 | 1 | 21
2024-10-02 | TRUE |  | 水 | 2 | 20
2024-10-03 | TRUE |  | 木 | 3 | 19
2024-10-04 | TRUE |  | 金 | 4 | 18
2024-10-05 | FALSE |  | 土
2024-10-06 | FALSE |  | 日
2024-10-07 | TRUE |  | 月 | 5 | 17
2024-10-08 | TRUE |  | 火 | 6 | 16
2024-10-09 | TRUE |  | 水 | 7 | 15
2024-10-10 | TRUE |  | 木 | 8 | 14
2024-10-11 | TRUE |  | 金 | 9 | 13
2024-10-12 | FALSE |  | 土
2024-10-13 | FALSE |  | 日
2024-10-14 | FALSE | スポーツの日 | 月
2024-10-15 | TRUE |  | 火 | 10 | 12
2024-10-16 | TRUE |  | 水 | 11 | 11
2024-10-17 | TRUE |  | 木 | 12 | 10
2024-10-18 | TRUE |  | 金 | 13 | 9
2024-10-19 | FALSE |  | 土
2024-10-20 | FALSE |  | 日
2024-10-21 | TRUE |  | 月 | 14 | 8
2024-10-22 | TRUE |  | 火 | 15 | 7
2024-10-23 | TRUE |  | 水 | 16 | 6
2024-10-24 | TRUE |  | 木 | 17 | 5
2024-10-25 | TRUE |  | 金 | 18 | 4
2024-10-26 | FALSE |  | 土
2024-10-27 | FALSE |  | 日
2024-10-28 | TRUE |  | 月 | 19 | 3
2024-10-29 | TRUE |  | 火 | 20 | 2
2024-10-30 | TRUE |  | 水 | 21 | 1
2024-10-31 | TRUE |  | 木 | 22 | 0
2024-11-01 | TRUE |  | 金 | 1 | 19
2024-11-02 | FALSE |  | 土
2024-11-03 | FALSE | 文化の日 | 日
2024-11-04 | FALSE | 振替休日 | 月
2024-11-05 | TRUE |  | 火 | 2 | 18
2024-11-06 | TRUE |  | 水 | 3 | 17
2024-11-07 | TRUE |  | 木 | 4 | 16
2024-11-08 | TRUE |  | 金 | 5 | 15
2024-11-09 | FALSE |  | 土
2024-11-10 | FALSE |  | 日
2024-11-11 | TRUE |  | 月 | 6 | 14
2024-11-12 | TRUE |  | 火 | 7 | 13
2024-11-13 | TRUE |  | 水 | 8 | 12
2024-11-14 | TRUE |  | 木 | 9 | 11
2024-11-15 | TRUE |  | 金 | 10 | 10
2024-11-16 | FALSE |  | 土
2024-11-17 | FALSE |  | 日
2024-11-18 | TRUE |  | 月 | 11 | 9
2024-11-19 | TRUE |  | 火 | 12 | 8
2024-11-20 | TRUE |  | 水 | 13 | 7
2024-11-21 | TRUE |  | 木 | 14 | 6
2024-11-22 | TRUE |  | 金 | 15 | 5
2024-11-23 | FALSE | 勤労感謝の日 | 土
2024-11-24 | FALSE |  | 日
2024-11-25 | TRUE |  | 月 | 16 | 4
2024-11-26 | TRUE |  | 火 | 17 | 3
2024-11-27 | TRUE |  | 水 | 18 | 2
2024-11-28 | TRUE |  | 木 | 19 | 1
2024-11-29 | TRUE |  | 金 | 20 | 0
2024-11-30 | FALSE |  | 土
2024-12-01 | FALSE |  | 日
2024-12-02 | TRUE |  | 月 | 1 | 21
2024-12-03 | TRUE |  | 火 | 2 | 20
2024-12-04 | TRUE |  | 水 | 3 | 19
2024-12-05 | TRUE |  | 木 | 4 | 18
2024-12-06 | TRUE |  | 金 | 5 | 17
2024-12-07 | FALSE |  | 土
2024-12-08 | FALSE |  | 日
2024-12-09 | TRUE |  | 月 | 6 | 16
2024-12-10 | TRUE |  | 火 | 7 | 15
2024-12-11 | TRUE |  | 水 | 8 | 14
2024-12-12 | TRUE |  | 木 | 9 | 13
2024-12-13 | TRUE |  | 金 | 10 | 12
2024-12-14 | FALSE |  | 土
2024-12-15 | FALSE |  | 日
2024-12-16 | TRUE |  | 月 | 11 | 11
2024-12-17 | TRUE |  | 火 | 12 | 10
2024-12-18 | TRUE |  | 水 | 13 | 9
2024-12-19 | TRUE |  | 木 | 14 | 8
2024-12-20 | TRUE |  | 金 | 15 | 7
2024-12-21 | FALSE |  | 土
2024-12-22 | FALSE |  | 日
2024-12-23 | TRUE |  | 月 | 16 | 6
2024-12-24 | TRUE |  | 火 | 17 | 5
2024-12-25 | TRUE |  | 水 | 18 | 4
2024-12-26 | TRUE |  | 木 | 19 | 3
2024-12-27 | TRUE |  | 金 | 20 | 2
2024-12-28 | FALSE |  | 土
2024-12-29 | FALSE |  | 日
2024-12-30 | TRUE |  | 月 | 21 | 1
2024-12-31 | TRUE |  | 火 | 22 | 0
2025-01-01 | FALSE | 元日 | 水
2025-01-02 | TRUE |  | 木 | 1 | 20
2025-01-03 | TRUE |  | 金 | 2 | 19
2025-01-04 | FALSE |  | 土
2025-01-05 | FALSE |  | 日
2025-01-06 | TRUE |  | 月 | 3 | 18
2025-01-07 | TRUE |  | 火 | 4 | 17
2025-01-08 | TRUE |  | 水 | 5 | 16
2025-01-09 | TRUE |  | 木 | 6 | 15
2025-01-10 | TRUE |  | 金 | 7 | 14
2025-01-11 | FALSE |  | 土
2025-01-12 | FALSE |  | 日
2025-01-13 | FALSE | 成人の日 | 月
2025-01-14 | TRUE |  | 火 | 8 | 13
2025-01-15 | TRUE |  | 水 | 9 | 12
2025-01-16 | TRUE |  | 木 | 10 | 11
2025-01-17 | TRUE |  | 金 | 11 | 10
2025-01-18 | FALSE |  | 土
2025-01-19 | FALSE |  | 日
2025-01-20 | TRUE |  | 月 | 12 | 9
2025-01-21 | TRUE |  | 火 | 13 | 8
2025-01-22 | TRUE |  | 水 | 14 | 7
2025-01-23 | TRUE |  | 木 | 15 | 6
2025-01-24 | TRUE |  | 金 | 16 | 5
2025-01-25 | FALSE |  | 土
2025-01-26 | FALSE |  | 日
2025-01-27 | TRUE |  | 月 | 17 | 4
2025-01-28 | TRUE |  | 火 | 18 | 3
2025-01-29 | TRUE |  | 水 | 19 | 2
2025-01-30 | TRUE |  | 木 | 20 | 1
2025-01-31 | TRUE |  | 金 | 21 | 0
2025-02-01 | FALSE |  | 土
2025-02-02 | FALSE |  | 日
2025-02-03 | TRUE |  | 月 | 1 | 17
2025-02-04 | TRUE |  | 火 | 2 | 16
2025-02-05 | TRUE |  | 水 | 3 | 15
2025-02-06 | TRUE |  | 木 | 4 | 14
2025-02-07 | TRUE |  | 金 | 5 | 13
2025-02-08 | FALSE |  | 土
2025-02-09 | FALSE |  | 日
2025-02-10 | TRUE |  | 月 | 6 | 12
2025-02-11 | FALSE | 建国記念の日 | 火
2025-02-12 | TRUE |  | 水 | 7 | 11
2025-02-13 | TRUE |  | 木 | 8 | 10
2025-02-14 | TRUE |  | 金 | 9 | 9
2025-02-15 | FALSE |  | 土
2025-02-16 | FALSE |  | 日
2025-02-17 | TRUE |  | 月 | 10 | 8
2025-02-18 | TRUE |  | 火 | 11 | 7
2025-02-19 | TRUE |  | 水 | 12 | 6
2025-02-20 | TRUE |  | 木 | 13 | 5
2025-02-21 | TRUE |  | 金 | 14 | 4
2025-02-22 | FALSE |  | 土
2025-02-23 | FALSE | 天皇誕生日 | 日
2025-02-24 | FALSE | 振替休日 | 月
2025-02-25 | TRUE |  | 火 | 15 | 3
2025-02-26 | TRUE |  | 水 | 16 | 2
2025-02-27 | TRUE |  | 木 | 17 | 1
2025-02-28 | TRUE |  | 金 | 18 | 0
2025-03-01 | FALSE |  | 土
2025-03-02 | FALSE |  | 日
2025-03-03 | TRUE |  | 月 | 1 | 19
2025-03-04 | TRUE |  | 火 | 2 | 18
2025-03-05 | TRUE |  | 水 | 3 | 17
2025-03-06 | TRUE |  | 木 | 4 | 16
2025-03-07 | TRUE |  | 金 | 5 | 15
2025-03-08 | FALSE |  | 土
2025-03-09 | FALSE |  | 日
2025-03-10 | TRUE |  | 月 | 6 | 14
2025-03-11 | TRUE |  | 火 | 7 | 13
2025-03-12 | TRUE |  | 水 | 8 | 12
2025-03-13 | TRUE |  | 木 | 9 | 11
2025-03-14 | TRUE |  | 金 | 10 | 10
2025-03-15 | FALSE |  | 土
2025-03-16 | FALSE |  | 日
2025-03-17 | TRUE |  | 月 | 11 | 9
2025-03-18 | TRUE |  | 火 | 12 | 8
2025-03-19 | TRUE |  | 水 | 13 | 7
2025-03-20 | TRUE |  | 木 | 14 | 6
2025-03-21 | FALSE | 春分の日 | 金
2025-03-22 | FALSE |  | 土
2025-03-23 | FALSE |  | 日
2025-03-24 | TRUE |  | 月 | 15 | 5
2025-03-25 | TRUE |  | 火 | 16 | 4
2025-03-26 | TRUE |  | 水 | 17 | 3
2025-03-27 | TRUE |  | 木 | 18 | 2
2025-03-28 | TRUE |  | 金 | 19 | 1
2025-03-29 | FALSE |  | 土
2025-03-30 | FALSE |  | 日
2025-03-31 | TRUE |  | 月 | 20 | 0
2025-04-01 | TRUE |  | 火 | 1 | 20
2025-04-02 | TRUE |  | 水 | 2 | 19
2025-04-03 | TRUE |  | 木 | 3 | 18
2025-04-04 | TRUE |  | 金 | 4 | 17
2025-04-05 | FALSE |  | 土
2025-04-06 | FALSE |  | 日
2025-04-07 | TRUE |  | 月 | 5 | 16
2025-04-08 | TRUE |  | 火 | 6 | 15
2025-04-09 | TRUE |  | 水 | 7 | 14
2025-04-10 | TRUE |  | 木 | 8 | 13
2025-04-11 | TRUE |  | 金 | 9 | 12
2025-04-12 | FALSE |  | 土
2025-04-13 | FALSE |  | 日
2025-04-14 | TRUE |  | 月 | 10 | 11
2025-04-15 | TRUE |  | 火 | 11 | 10
2025-04-16 | TRUE |  | 水 | 12 | 9
2025-04-17 | TRUE |  | 木 | 13 | 8
2025-04-18 | TRUE |  | 金 | 14 | 7
2025-04-19 | FALSE |  | 土
2025-04-20 | FALSE |  | 日
2025-04-21 | TRUE |  | 月 | 15 | 6
2025-04-22 | TRUE |  | 火 | 16 | 5
2025-04-23 | TRUE |  | 水 | 17 | 4
2025-04-24 | TRUE |  | 木 | 18 | 3
2025-04-25 | TRUE |  | 金 | 19 | 2
2025-04-26 | FALSE |  | 土
2025-04-27 | FALSE |  | 日
2025-04-28 | TRUE |  | 月 | 20 | 1
2025-04-29 | FALSE | 昭和の日 | 火
2025-04-30 | TRUE |  | 水 | 21 | 0
2025-05-01 | TRUE |  | 木 | 1 | 19
2025-05-02 | TRUE |  | 金 | 2 | 18
2025-05-03 | FALSE | 憲法記念日 | 土
2025-05-04 | FALSE | みどりの日 | 日
2025-05-05 | FALSE | こどもの日 | 月
2025-05-06 | FALSE | 振替休日 | 火
2025-05-07 | TRUE |  | 水 | 3 | 17
2025-05-08 | TRUE |  | 木 | 4 | 16
2025-05-09 | TRUE |  | 金 | 5 | 15
2025-05-10 | FALSE |  | 土
2025-05-11 | FALSE |  | 日
2025-05-12 | TRUE |  | 月 | 6 | 14
2025-05-13 | TRUE |  | 火 | 7 | 13
2025-05-14 | TRUE |  | 水 | 8 | 12
2025-05-15 | TRUE |  | 木 | 9 | 11
2025-05-16 | TRUE |  | 金 | 10 | 10
2025-05-17 | FALSE |  | 土
2025-05-18 | FALSE |  | 日
2025-05-19 | TRUE |  | 月 | 11 | 9
2025-05-20 | TRUE |  | 火 | 12 | 8
2025-05-21 | TRUE |  | 水 | 13 | 7
2025-05-22 | TRUE |  | 木 | 14 | 6
2025-05-23 | TRUE |  | 金 | 15 | 5
2025-05-24 | FALSE |  | 土
2025-05-25 | FALSE |  | 日
2025-05-26 | TRUE |  | 月 | 16 | 4
2025-05-27 | TRUE |  | 火 | 17 | 3
2025-05-28 | TRUE |  | 水 | 18 | 2
2025-05-29 | TRUE |  | 木 | 19 | 1
2025-05-30 | TRUE |  | 金 | 20 | 0
2025-05-31 | FALSE |  | 土
2025-06-01 | FALSE |  | 日
2025-06-02 | TRUE |  | 月 | 1 | 20
2025-06-03 | TRUE |  | 火 | 2 | 19
2025-06-04 | TRUE |  | 水 | 3 | 18
2025-06-05 | TRUE |  | 木 | 4 | 17
2025-06-06 | TRUE |  | 金 | 5 | 16
2025-06-07 | FALSE |  | 土
2025-06-08 | FALSE |  | 日
2025-06-09 | TRUE |  | 月 | 6 | 15
2025-06-10 | TRUE |  | 火 | 7 | 14
2025-06-11 | TRUE |  | 水 | 8 | 13
2025-06-12 | TRUE |  | 木 | 9 | 12
2025-06-13 | TRUE |  | 金 | 10 | 11
2025-06-14 | FALSE |  | 土
2025-06-15 | FALSE |  | 日
2025-06-16 | TRUE |  | 月 | 11 | 10
2025-06-17 | TRUE |  | 火 | 12 | 9
2025-06-18 | TRUE |  | 水 | 13 | 8
2025-06-19 | TRUE |  | 木 | 14 | 7
2025-06-20 | TRUE |  | 金 | 15 | 6
2025-06-21 | FALSE |  | 土
2025-06-22 | FALSE |  | 日
2025-06-23 | TRUE |  | 月 | 16 | 5
2025-06-24 | TRUE |  | 火 | 17 | 4
2025-06-25 | TRUE |  | 水 | 18 | 3
2025-06-26 | TRUE |  | 木 | 19 | 2
2025-06-27 | TRUE |  | 金 | 20 | 1
2025-06-28 | FALSE |  | 土
2025-06-29 | FALSE |  | 日
2025-06-30 | TRUE |  | 月 | 21 | 0
2025-07-01 | TRUE |  | 火 | 1 | 21
2025-07-02 | TRUE |  | 水 | 2 | 20
2025-07-03 | TRUE |  | 木 | 3 | 19
2025-07-04 | TRUE |  | 金 | 4 | 18
2025-07-05 | FALSE |  | 土
2025-07-06 | FALSE |  | 日
2025-07-07 | TRUE |  | 月 | 5 | 17
2025-07-08 | TRUE |  | 火 | 6 | 16
2025-07-09 | TRUE |  | 水 | 7 | 15
2025-07-10 | TRUE |  | 木 | 8 | 14
2025-07-11 | TRUE |  | 金 | 9 | 13
2025-07-12 | FALSE |  | 土
2025-07-13 | FALSE |  | 日
2025-07-14 | TRUE |  | 月 | 10 | 12
2025-07-15 | TRUE |  | 火 | 11 | 11
2025-07-16 | TRUE |  | 水 | 12 | 10
2025-07-17 | TRUE |  | 木 | 13 | 9
2025-07-18 | TRUE |  | 金 | 14 | 8
2025-07-19 | FALSE |  | 土
2025-07-20 | FALSE |  | 日
2025-07-21 | FALSE | 海の日 | 月
2025-07-22 | TRUE |  | 火 | 15 | 7
2025-07-23 | TRUE |  | 水 | 16 | 6
2025-07-24 | TRUE |  | 木 | 17 | 5
2025-07-25 | TRUE |  | 金 | 18 | 4
2025-07-26 | FALSE |  | 土
2025-07-27 | FALSE |  | 日
2025-07-28 | TRUE |  | 月 | 19 | 3
2025-07-29 | TRUE |  | 火 | 20 | 2
2025-07-30 | TRUE |  | 水 | 21 | 1
2025-07-31 | TRUE |  | 木 | 22 | 0
2025-08-01 | TRUE |  | 金 | 1 | 19
2025-08-02 | FALSE |  | 土
2025-08-03 | FALSE |  | 日
2025-08-04 | TRUE |  | 月 | 2 | 18
2025-08-05 | TRUE |  | 火 | 3 | 17
2025-08-06 | TRUE |  | 水 | 4 | 16
2025-08-07 | TRUE |  | 木 | 5 | 15
2025-08-08 | TRUE |  | 金 | 6 | 14
2025-08-09 | FALSE |  | 土
2025-08-10 | FALSE |  | 日
2025-08-11 | FALSE | 山の日 | 月
2025-08-12 | TRUE |  | 火 | 7 | 13
2025-08-13 | TRUE |  | 水 | 8 | 12
2025-08-14 | TRUE |  | 木 | 9 | 11
2025-08-15 | TRUE |  | 金 | 10 | 10
2025-08-16 | FALSE |  | 土
2025-08-17 | FALSE |  | 日
2025-08-18 | TRUE |  | 月 | 11 | 9
2025-08-19 | TRUE |  | 火 | 12 | 8
2025-08-20 | TRUE |  | 水 | 13 | 7
2025-08-21 | TRUE |  | 木 | 14 | 6
2025-08-22 | TRUE |  | 金 | 15 | 5
2025-08-23 | FALSE |  | 土
2025-08-24 | FALSE |  | 日
2025-08-25 | TRUE |  | 月 | 16 | 4
2025-08-26 | TRUE |  | 火 | 17 | 3
2025-08-27 | TRUE |  | 水 | 18 | 2
2025-08-28 | TRUE |  | 木 | 19 | 1
2025-08-29 | TRUE |  | 金 | 20 | 0
2025-08-30 | FALSE |  | 土
2025-08-31 | FALSE |  | 日
2025-09-01 | TRUE |  | 月 | 1 | 19
2025-09-02 | TRUE |  | 火 | 2 | 18
2025-09-03 | TRUE |  | 水 | 3 | 17
2025-09-04 | TRUE |  | 木 | 4 | 16
2025-09-05 | TRUE |  | 金 | 5 | 15
2025-09-06 | FALSE |  | 土
2025-09-07 | FALSE |  | 日
2025-09-08 | TRUE |  | 月 | 6 | 14
2025-09-09 | TRUE |  | 火 | 7 | 13
2025-09-10 | TRUE |  | 水 | 8 | 12
2025-09-11 | TRUE |  | 木 | 9 | 11
2025-09-12 | TRUE |  | 金 | 10 | 10
2025-09-13 | FALSE |  | 土
2025-09-14 | FALSE |  | 日
2025-09-15 | FALSE | 敬老の日 | 月
2025-09-16 | TRUE |  | 火 | 11 | 9
2025-09-17 | TRUE |  | 水 | 12 | 8
2025-09-18 | TRUE |  | 木 | 13 | 7
2025-09-19 | TRUE |  | 金 | 14 | 6
2025-09-20 | FALSE |  | 土
2025-09-21 | FALSE |  | 日
2025-09-22 | TRUE |  | 月 | 15 | 5
2025-09-23 | FALSE | 秋分の日 | 火
2025-09-24 | TRUE |  | 水 | 16 | 4
2025-09-25 | TRUE |  | 木 | 17 | 3
2025-09-26 | TRUE |  | 金 | 18 | 2
2025-09-27 | FALSE |  | 土
2025-09-28 | FALSE |  | 日
2025-09-29 | TRUE |  | 月 | 19 | 1
2025-09-30 | TRUE |  | 火 | 20 | 0
2025-10-01 | TRUE |  | 水 | 1 | 21
2025-10-02 | TRUE |  | 木 | 2 | 20
2025-10-03 | TRUE |  | 金 | 3 | 19
2025-10-04 | FALSE |  | 土
2025-10-05 | FALSE |  | 日
2025-10-06 | TRUE |  | 月 | 4 | 18
2025-10-07 | TRUE |  | 火 | 5 | 17
2025-10-08 | TRUE |  | 水 | 6 | 16
2025-10-09 | TRUE |  | 木 | 7 | 15
2025-10-10 | TRUE |  | 金 | 8 | 14
2025-10-11 | FALSE |  | 土
2025-10-12 | FALSE |  | 日
2025-10-13 | FALSE | スポーツの日 | 月
2025-10-14 | TRUE |  | 火 | 9 | 13
2025-10-15 | TRUE |  | 水 | 10 | 12
2025-10-16 | TRUE |  | 木 | 11 | 11
2025-10-17 | TRUE |  | 金 | 12 | 10
2025-10-18 | FALSE |  | 土
2025-10-19 | FALSE |  | 日
2025-10-20 | TRUE |  | 月 | 13 | 9
2025-10-21 | TRUE |  | 火 | 14 | 8
2025-10-22 | TRUE |  | 水 | 15 | 7
2025-10-23 | TRUE |  | 木 | 16 | 6
2025-10-24 | TRUE |  | 金 | 17 | 5
2025-10-25 | FALSE |  | 土
2025-10-26 | FALSE |  | 日
2025-10-27 | TRUE |  | 月 | 18 | 4
2025-10-28 | TRUE |  | 火 | 19 | 3
2025-10-29 | TRUE |  | 水 | 20 | 2
2025-10-30 | TRUE |  | 木 | 21 | 1
2025-10-31 | TRUE |  | 金 | 22 | 0
2025-11-01 | FALSE |  | 土
2025-11-02 | FALSE |  | 日
2025-11-03 | FALSE | 文化の日 | 月
2025-11-04 | TRUE |  | 火 | 1 | 17
2025-11-05 | TRUE |  | 水 | 2 | 16
2025-11-06 | TRUE |  | 木 | 3 | 15
2025-11-07 | TRUE |  | 金 | 4 | 14
2025-11-08 | FALSE |  | 土
2025-11-09 | FALSE |  | 日
2025-11-10 | TRUE |  | 月 | 5 | 13
2025-11-11 | TRUE |  | 火 | 6 | 12
2025-11-12 | TRUE |  | 水 | 7 | 11
2025-11-13 | TRUE |  | 木 | 8 | 10
2025-11-14 | TRUE |  | 金 | 9 | 9
2025-11-15 | FALSE |  | 土
2025-11-16 | FALSE |  | 日
2025-11-17 | TRUE |  | 月 | 10 | 8
2025-11-18 | TRUE |  | 火 | 11 | 7
2025-11-19 | TRUE |  | 水 | 12 | 6
2025-11-20 | TRUE |  | 木 | 13 | 5
2025-11-21 | TRUE |  | 金 | 14 | 4
2025-11-22 | FALSE |  | 土
2025-11-23 | FALSE | 勤労感謝の日 | 日
2025-11-24 | FALSE | 振替休日 | 月
2025-11-25 | TRUE |  | 火 | 15 | 3
2025-11-26 | TRUE |  | 水 | 16 | 2
2025-11-27 | TRUE |  | 木 | 17 | 1
2025-11-28 | TRUE |  | 金 | 18 | 0
2025-11-29 | FALSE |  | 土
2025-11-30 | FALSE |  | 日
2025-12-01 | TRUE |  | 月 | 1 | 22
2025-12-02 | TRUE |  | 火 | 2 | 21
2025-12-03 | TRUE |  | 水 | 3 | 20
2025-12-04 | TRUE |  | 木 | 4 | 19
2025-12-05 | TRUE |  | 金 | 5 | 18
2025-12-06 | FALSE |  | 土
2025-12-07 | FALSE |  | 日
2025-12-08 | TRUE |  | 月 | 6 | 17
2025-12-09 | TRUE |  | 火 | 7 | 16
2025-12-10 | TRUE |  | 水 | 8 | 15
2025-12-11 | TRUE |  | 木 | 9 | 14
2025-12-12 | TRUE |  | 金 | 10 | 13
2025-12-13 | FALSE |  | 土
2025-12-14 | FALSE |  | 日
2025-12-15 | TRUE |  | 月 | 11 | 12
2025-12-16 | TRUE |  | 火 | 12 | 11
2025-12-17 | TRUE |  | 水 | 13 | 10
2025-12-18 | TRUE |  | 木 | 14 | 9
2025-12-19 | TRUE |  | 金 | 15 | 8
2025-12-20 | FALSE |  | 土
2025-12-21 | FALSE |  | 日
2025-12-22 | TRUE |  | 月 | 16 | 7
2025-12-23 | TRUE |  | 火 | 17 | 6
2025-12-24 | TRUE |  | 水 | 18 | 5
2025-12-25 | TRUE |  | 木 | 19 | 4
2025-12-26 | TRUE |  | 金 | 20 | 3
2025-12-27 | FALSE |  | 土
2025-12-28 | FALSE |  | 日
2025-12-29 | TRUE |  | 月 | 21 | 2
2025-12-30 | TRUE |  | 火 | 22 | 1
2025-12-31 | TRUE |  | 水 | 23 | 0

## 業務一覧
業務ID | 業務名 | 業務詳細 | 業務種別 | 周期・頻度 | 基準 | 月 | 週番号 | 曜日 | n日 | 非営業日振替規則 | 優先度 | 有効開始日 | 有効終了日 | 備考
1 | 毎日業務 |  | 定常 | 日次 | 暦日 | [5 empty] | 通常 | 2024-01-01
2 | 毎営業日業務 |  | 定常 | 日次 | 営業日 | [5 empty] | 通常 | 2024-01-01
3 | 毎週月曜業務 |  | 定常 | 週次 | 暦日(曜日) |  |  | 月 |  |  | 通常 | 2024-01-01
4 | 毎週火曜業務 |  | 定常 | 週次 | 暦日(曜日) |  |  | 火 |  |  | 通常 | 2024-01-01
5 | 毎週水曜業務 |  | 定常 | 週次 | 暦日(曜日) |  |  | 水 |  |  | 通常 | 2024-01-01
6 | 毎週木曜業務 |  | 定常 | 週次 | 暦日(曜日) |  |  | 木 |  |  | 通常 | 2024-01-01
7 | 毎週金曜業務 |  | 定常 | 週次 | 暦日(曜日) |  |  | 金 |  |  | 通常 | 2024-01-01
8 | 毎週土曜業務 |  | 定常 | 週次 | 暦日(曜日) |  |  | 土 |  |  | 通常 | 2024-01-01
9 | 毎週日曜業務 |  | 定常 | 週次 | 暦日(曜日) |  |  | 日 |  |  | 通常 | 2024-01-01
10 | 毎月1日業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(n日指定) |  |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
11 | 毎月2日業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(n日指定) |  |  |  | 2 |  | 通常 | 2024-01-01
12 | 毎月3日業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(n日指定) |  |  |  | 3 |  | 通常 | 2024-01-01
13 | 毎月4日業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(n日指定) |  |  |  | 4 |  | 通常 | 2024-01-01
14 | 毎月5日業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(n日指定) |  |  |  | 5 |  | 通常 | 2024-01-01
15 | 毎月10日業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(n日指定) |  |  |  | 10 |  | 通常 | 2024-01-01
16 | 毎月15日業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(n日指定) |  |  |  | 15 |  | 通常 | 2024-01-01
17 | 毎月20日業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(n日指定) |  |  |  | 20 |  | 通常 | 2024-01-01
18 | 毎月25日業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(n日指定) |  |  |  | 25 |  | 通常 | 2024-01-01
19 | 毎月末日業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(月末逆算) |  |  |  | 0 |  | 通常 | 2024-01-01
20 | 毎月末日から1日前業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(月末逆算) |  |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
21 | 毎月末日から2日前業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(月末逆算) |  |  |  | 2 |  | 通常 | 2024-01-01
22 | 毎月末日から3日前業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(月末逆算) |  |  |  | 3 |  | 通常 | 2024-01-01
23 | 毎月末日から4日前業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(月末逆算) |  |  |  | 4 |  | 通常 | 2024-01-01
24 | 毎月最終営業日業務 |  | 定常 | 月次 | 営業日(月末逆算) |  |  |  | 0 |  | 通常 | 2024-01-01
25 | 毎月最終営業日から1営業日前業務 |  | 定常 | 月次 | 営業日(月末逆算) |  |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
26 | 毎月最終営業日から2営業日前業務 |  | 定常 | 月次 | 営業日(月末逆算) |  |  |  | 2 |  | 通常 | 2024-01-01
27 | 毎月最終営業日から3営業日前業務 |  | 定常 | 月次 | 営業日(月末逆算) |  |  |  | 3 |  | 通常 | 2024-01-01
28 | 毎月最終営業日から4営業日前業務 |  | 定常 | 月次 | 営業日(月末逆算) |  |  |  | 4 |  | 通常 | 2024-01-01
29 | 毎月第1月曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 1 | 月 |  |  | 通常 | 2024-01-01
30 | 毎月第2月曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 2 | 月 |  |  | 通常 | 2024-01-01
31 | 毎月第3月曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 3 | 月 |  |  | 通常 | 2024-01-01
32 | 毎月第4月曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 4 | 月 |  |  | 通常 | 2024-01-01
33 | 毎月第5月曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 5 | 月 |  |  | 通常 | 2024-01-01
34 | 毎月第1火曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 1 | 火 |  |  | 通常 | 2024-01-01
35 | 毎月第2火曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 2 | 火 |  |  | 通常 | 2024-01-01
36 | 毎月第3火曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 3 | 火 |  |  | 通常 | 2024-01-01
37 | 毎月第4火曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 4 | 火 |  |  | 通常 | 2024-01-01
38 | 毎月第5火曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 5 | 火 |  |  | 通常 | 2024-01-01
39 | 毎月第1水曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 1 | 水 |  |  | 通常 | 2024-01-01
40 | 毎月第2水曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 2 | 水 |  |  | 通常 | 2024-01-01
41 | 毎月第3水曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 3 | 水 |  |  | 通常 | 2024-01-01
42 | 毎月第4水曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 4 | 水 |  |  | 通常 | 2024-01-01
43 | 毎月第5水曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 5 | 水 |  |  | 通常 | 2024-01-01
44 | 毎月第1金曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 1 | 金 |  |  | 通常 | 2024-01-01
45 | 毎月第3金曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 3 | 金 |  |  | 通常 | 2024-01-01
46 | 毎月第5金曜業務 |  | 定常 | 月次 | 暦日(曜日) |  | 5 | 金 |  |  | 通常 | 2024-01-01
47 | 毎月第1営業日業務 |  | 定常 | 月次 | 営業日(n日指定) |  |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
48 | 毎月第2営業日業務 |  | 定常 | 月次 | 営業日(n日指定) |  |  |  | 2 |  | 通常 | 2024-01-01
49 | 毎月第3営業日業務 |  | 定常 | 月次 | 営業日(n日指定) |  |  |  | 3 |  | 通常 | 2024-01-01
50 | 毎月第4営業日業務 |  | 定常 | 月次 | 営業日(n日指定) |  |  |  | 4 |  | 通常 | 2024-01-01
51 | 毎月第5営業日業務 |  | 定常 | 月次 | 営業日(n日指定) |  |  |  | 5 |  | 通常 | 2024-01-01
52 | 毎週水曜日業務 |  | 定常 | 週次 | 暦日(曜日) |  |  | 水 |  | 直前営業日 | 通常 | 2024-01-01
53 | 毎週木曜日業務 |  | 定常 | 週次 | 暦日(曜日) |  |  | 木 |  | 直後営業日 | 通常 | 2024-01-01
54 | 毎週金曜日業務 |  | 定常 | 週次 | 暦日(曜日) |  |  | 金 |  | 振替しない | 通常 | 2024-01-01
56 | 1月1日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 1 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
57 | 2月1日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 2 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
58 | 3月1日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 3 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
59 | 4月1日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 4 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
60 | 5月1日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 5 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
61 | 6月1日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 6 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
62 | 7月1日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 7 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
63 | 8月1日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 8 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
64 | 9月1日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 9 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
65 | 10月1日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 10 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
66 | 11月1日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 11 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
67 | 12月1日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 12 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
68 | 3月1日四半期業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 3 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
69 | 6月1日四半期業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 6 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
70 | 9月1日四半期業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 9 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
71 | 12月1日四半期業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 12 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
72 | 3月最終営業日業務 |  | 定常 | 年次 | 営業日(月末逆算) | 3 |  |  | 0 |  | 通常 | 2024-01-01
73 | 6月最終営業日業務 |  | 定常 | 年次 | 営業日(月末逆算) | 6 |  |  | 0 |  | 通常 | 2024-01-01
74 | 9月最終営業日業務 |  | 定常 | 年次 | 営業日(月末逆算) | 9 |  |  | 0 |  | 通常 | 2024-01-01
75 | 12月最終営業日業務 |  | 定常 | 年次 | 営業日(月末逆算) | 12 |  |  | 0 |  | 通常 | 2024-01-01
76 | 2月29日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 2 |  |  | 29 |  | 通常 | 2024-01-01
77 | 12月25日業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(n日指定) | 12 |  |  | 25 |  | 通常 | 2024-01-01
78 | 3月第5金曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 5 | 金 |  |  | 通常 | 2024-01-01
79 | 4月第2土曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 4 | 2 | 土 |  |  | 通常 | 2024-01-01
80 | 1月第1営業日業務 |  | 定常 | 年次 | 営業日(n日指定) | 1 |  |  | 1 |  | 通常 | 2024-01-01
81 | 4月最終営業日業務 |  | 定常 | 年次 | 営業日(月末逆算) | 4 |  |  | 0 |  | 通常 | 2024-01-01
82 | 12月最終営業日業務 |  | 定常 | 年次 | 営業日(月末逆算) | 12 |  |  | 0 |  | 通常 | 2024-01-01
83 | 3月最終営業日業務 |  | 定常 | 年次 | 営業日(月末逆算) | 3 |  |  | 0 |  | 通常 | 2024-01-01
84 | 6月最終営業日業務 |  | 定常 | 年次 | 営業日(月末逆算) | 6 |  |  | 0 |  | 通常 | 2024-01-01
85 | 9月最終営業日業務 |  | 定常 | 年次 | 営業日(月末逆算) | 9 |  |  | 0 |  | 通常 | 2024-01-01
86 | 3月第1金曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 1 | 金 |  |  | 通常 | 2024-01-01
87 | 3月第2金曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 2 | 金 |  |  | 通常 | 2024-01-01
88 | 3月第3金曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 3 | 金 |  |  | 通常 | 2024-01-01
89 | 3月第4金曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 4 | 金 |  |  | 通常 | 2024-01-01
90 | 3月第5金曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 5 | 金 |  |  | 通常 | 2024-01-01
91 | 3月第1月曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 1 | 月 |  |  | 通常 | 2024-01-01
92 | 3月第2月曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 2 | 月 |  |  | 通常 | 2024-01-01
93 | 3月第3月曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 3 | 月 |  |  | 通常 | 2024-01-01
94 | 3月第4月曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 4 | 月 |  |  | 通常 | 2024-01-01
95 | 3月第5月曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 5 | 月 |  |  | 通常 | 2024-01-01
96 | 3月第1火曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 1 | 火 |  |  | 通常 | 2024-01-01
97 | 3月第2火曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 2 | 火 |  |  | 通常 | 2024-01-01
98 | 3月第3火曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 3 | 火 |  |  | 通常 | 2024-01-01
99 | 3月第4火曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 4 | 火 |  |  | 通常 | 2024-01-01
100 | 3月第5火曜業務 |  | 定常 | 年次 | 暦日(曜日) | 3 | 5 | 火 |  |  | 通常 | 2024-01-01

## 業務スケジュール
日付 | 2025-05-07 | 45784
スケジュールID | 業務ID | 予定日 | 作業者 | 開始予定時刻 | 実開始時刻 | 実終了時刻 | ステータス | メモ | 業務名
1 | 1 | 2025-04-01 | 内田 ともみ | 9:00 | 9:51 | 10:05 | 完了 |  | 毎日業務 | 10:52
2 | 2 | 2025-04-01 | 泉 敏裕 | 9:30 | 9:15 | 9:27 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 9:33
3 | 4 | 2025-04-01 | 薦田 竜也 | 10:00 | 9:50 | 9:53 | 完了 |  | 毎週火曜業務 | 10:06
4 | 10 | 2025-04-01 | 薦田 竜也 | 10:30 | 10:34 | 10:39 | 完了 |  | 毎月1日業務 | 10:35
5 | 34 | 2025-04-01 | 山形 幹雄 | 11:00 | 11:02 | 11:18 | 完了 |  | 毎月第1火曜業務 | 11:04
6 | 47 | 2025-04-01 | 山田 慶子 | 11:30 | 11:33 | 11:43 | 完了 |  | 毎月第1営業日業務 | 12:50
7 | 59 | 2025-04-01 | 曲 隆一 | 12:00 | 12:14 | 12:15 | 完了 |  | 4月1日業務 | 12:18
8 | 1 | 2025-04-02 | 山田 慶子 | 12:30 | 12:26 | 12:36 | 完了 |  | 毎日業務 | 12:28
9 | 2 | 2025-04-02 | 曲 隆一 | 13:00 | 13:10 | 13:19 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 13:15
10 | 5 | 2025-04-02 | 齊藤 直道 | 13:30 | 13:45 | 14:01 | 完了 |  | 毎週水曜業務 | 14:05
11 | 11 | 2025-04-02 | 山田 慶子 | 14:00 | 13:02 | 13:06 | 完了 |  | 毎月2日業務 | 13:22
12 | 39 | 2025-04-02 | 山田 慶子 | 14:30 | 14:24 | 14:31 | 完了 |  | 毎月第1水曜業務 | 14:44
13 | 48 | 2025-04-02 | 薦田 竜也 | 15:00 | 14:02 | 14:05 | 完了 |  | 毎月第2営業日業務 | 14:03
14 | 52 | 2025-04-02 | 泉 敏裕 | 15:30 | 15:28 | 15:42 | 完了 |  | 毎週水曜日業務 | 15:35
15 | 1 | 2025-04-03 | 芝田 紗和子 | 16:00 | 15:02 | 15:15 | 完了 |  | 毎日業務 | 15:02
16 | 2 | 2025-04-03 | 薦田 竜也 | 16:30 | 16:42 | 16:02 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 17:43
17 | 6 | 2025-04-03 | 山形 幹雄 | 17:00 | 17:49 | 17:57 | 完了 |  | 毎週木曜業務 | 17:00
18 | 12 | 2025-04-03 | 山田 慶子 | 17:30 | 17:40 | 17:51 | 完了 |  | 毎月3日業務 | 18:40
19 | 49 | 2025-04-03 | 曲 隆一 | 9:15 | 9:03 | 9:05 | 完了 |  | 毎月第3営業日業務 | 9:12
20 | 53 | 2025-04-03 | 横田 龍 | 9:30 | 9:37 | 9:50 | 完了 |  | 毎週木曜日業務 | 9:37
21 | 1 | 2025-04-04 | 内田 ともみ | 9:45 | 10:48 | 11:58 | 完了 |  | 毎日業務 | 11:00
22 | 2 | 2025-04-04 | 内田 ともみ | 10:00 | 9:55 | 10:02 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 10:01
23 | 7 | 2025-04-04 | 齊藤 直道 | 10:15 | 10:10 | 10:26 | 完了 |  | 毎週金曜業務 | 10:14
24 | 13 | 2025-04-04 | 齊藤 直道 | 10:30 | 10:16 | 10:28 | 完了 |  | 毎月4日業務 | 10:25
25 | 44 | 2025-04-04 | 松井 久美子 | 10:45 | 10:31 | 10:35 | 完了 |  | 毎月第1金曜業務 | 10:49
26 | 50 | 2025-04-04 | 山形 幹雄 | 11:00 | 10:14 | 10:31 | 完了 |  | 毎月第4営業日業務 | 10:24
27 | 54 | 2025-04-04 | 薦田 竜也 | 11:15 | 11:06 | 11:26 | 完了 |  | 毎週金曜日業務 | 11:12
28 | 1 | 2025-04-05 | 齊藤 直道 | 11:30 | 11:21 | 11:36 | 完了 |  | 毎日業務 | 11:25
29 | 8 | 2025-04-05 | 泉 敏裕 | 11:45 | 11:45 | 11:53 | 完了 |  | 毎週土曜業務 | 11:54
30 | 14 | 2025-04-05 | 内田 ともみ | 12:00 | 11:47 | 11:59 | 完了 |  | 毎月5日業務 | 12:05
31 | 1 | 2025-04-06 | 曲 隆一 | 12:15 | 12:23 | 12:37 | 完了 |  | 毎日業務 | 12:30
32 | 9 | 2025-04-06 | 薦田 竜也 | 12:30 | 12:18 | 12:19 | 完了 |  | 毎週日曜業務 | 12:27
33 | 1 | 2025-04-07 | 薦田 竜也 | 12:45 | 12:36 | 12:36 | 完了 |  | 毎日業務 | 12:41
34 | 2 | 2025-04-07 | 齊藤 直道 | 13:00 | 12:46 | 12:01 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 12:57
35 | 3 | 2025-04-07 | 泉 敏裕 | 13:15 | 13:21 | 13:21 | 完了 |  | 毎週月曜業務 | 13:37
36 | 29 | 2025-04-07 | 内田 ともみ | 13:30 | 13:27 | 13:37 | 完了 |  | 毎月第1月曜業務 | 13:41
37 | 51 | 2025-04-07 | 曲 隆一 | 13:45 | 13:35 | 13:36 | 完了 |  | 毎月第5営業日業務 | 13:40
38 | 1 | 2025-04-08 | 山形 幹雄 | 11:30 | 11:41 | 11:46 | 完了 |  | 毎日業務 | 11:01
39 | 2 | 2025-04-08 | 山田 慶子 | 12:00 | 12:56 | 13:01 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 13:57
40 | 4 | 2025-04-08 | 曲 隆一 | 12:30 | 12:33 | 12:42 | 完了 |  | 毎週火曜業務 | 12:37
41 | 35 | 2025-04-08 | 横田 龍 | 13:00 | 13:14 | 13:30 | 完了 |  | 毎月第2火曜業務 | 13:34
42 | 1 | 2025-04-09 | 内田 ともみ | 13:30 | 13:39 | 14:47 | 完了 |  | 毎日業務 | 13:53
43 | 2 | 2025-04-09 | 内田 ともみ | 14:00 | 14:07 | 14:19 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 14:15
44 | 5 | 2025-04-09 | 齊藤 直道 | 14:30 | 14:16 | 14:27 | 完了 |  | 毎週水曜業務 | 14:20
45 | 40 | 2025-04-09 | 齊藤 直道 | 15:00 | 14:10 | 14:25 | 完了 |  | 毎月第2水曜業務 | 14:22
46 | 52 | 2025-04-09 | 松井 久美子 | 15:30 | 15:21 | 15:31 | 完了 |  | 毎週水曜日業務 | 15:27
47 | 1 | 2025-04-10 | 山形 幹雄 | 16:00 | 16:13 | 16:24 | 完了 |  | 毎日業務 | 16:24
48 | 2 | 2025-04-10 | 薦田 竜也 | 11:30 | 11:20 | 11:26 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 11:33
49 | 6 | 2025-04-10 | 齊藤 直道 | 12:00 | 12:51 | 12:59 | 完了 |  | 毎週木曜業務 | 13:06
50 | 15 | 2025-04-10 | 泉 敏裕 | 12:30 | 12:39 | 12:46 | 完了 |  | 毎月10日業務 | 12:58
51 | 53 | 2025-04-10 | 内田 ともみ | 13:00 | 12:15 | 12:15 | 完了 |  | 毎週木曜日業務 | 12:27
52 | 1 | 2025-04-11 | 曲 隆一 | 13:30 | 13:18 | 13:18 | 完了 |  | 毎日業務 | 13:19
53 | 2 | 2025-04-11 | 薦田 竜也 | 14:00 | 14:09 | 14:21 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 14:19
54 | 7 | 2025-04-11 | 薦田 竜也 | 14:30 | 14:28 | 14:35 | 完了 |  | 毎週金曜業務 | 14:34
55 | 54 | 2025-04-11 | 齊藤 直道 | 15:00 | 15:02 | 15:17 | 完了 |  | 毎週金曜日業務 | 15:06
56 | 1 | 2025-04-14 | 泉 敏裕 | 15:30 | 15:41 | 15:41 | 完了 |  | 毎日業務 | 15:42
57 | 2 | 2025-04-14 | 内田 ともみ | 16:00 | 16:47 | 16:04 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 17:59
58 | 3 | 2025-04-14 | 曲 隆一 | 16:30 | 16:42 | 16:56 | 完了 |  | 毎週月曜業務 | 17:58
59 | 30 | 2025-04-14 | 山形 幹雄 | 17:00 | 16:55 | 17:01 | 完了 |  | 毎月第2月曜業務 | 17:14
60 | 1 | 2025-04-15 | 山田 慶子 | 17:30 | 17:30 | 17:38 | 完了 |  | 毎日業務 | 17:38
61 | 2 | 2025-04-15 | 曲 隆一 | 9:15 | 9:05 | 9:08 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 9:07
62 | 4 | 2025-04-15 | 横田 龍 | 9:30 | 9:39 | 10:47 | 完了 |  | 毎週火曜業務 | 9:57
63 | 16 | 2025-04-15 | 内田 ともみ | 9:45 | 9:47 | 10:02 | 完了 |  | 毎月15日業務 | 10:51
64 | 36 | 2025-04-15 | 内田 ともみ | 13:30 | 13:18 | 13:31 | 完了 |  | 毎月第3火曜業務 | 13:21
65 | 1 | 2025-04-16 | 齊藤 直道 | 14:00 | 14:09 | 14:24 | 完了 |  | 毎日業務 | 14:20
66 | 2 | 2025-04-16 | 齊藤 直道 | 14:30 | 14:28 | 14:44 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 14:33
67 | 5 | 2025-04-16 | 松井 久美子 | 15:00 | 15:02 | 15:12 | 完了 |  | 毎週水曜業務 | 15:18
68 | 41 | 2025-04-16 | 山形 幹雄 | 15:30 | 15:41 | 15:51 | 完了 |  | 毎月第3水曜業務 | 16:46
69 | 52 | 2025-04-16 | 薦田 竜也 | 16:00 | 16:47 | 17:06 | 完了 |  | 毎週水曜日業務 | 16:53
70 | 1 | 2025-04-17 | 内田 ともみ | 16:30 | 16:42 | 16:43 | 完了 |  | 毎日業務 | 16:58
71 | 2 | 2025-04-17 | 内田 ともみ | 17:00 | 16:55 | 17:58 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 17:05
72 | 6 | 2025-04-17 | 齊藤 直道 | 17:30 | 17:30 | 18:39 | 完了 |  | 毎週木曜業務 | 17:31
73 | 53 | 2025-04-17 | 齊藤 直道 | 9:15 | 9:05 | 9:23 | 完了 |  | 毎週木曜日業務 | 9:06
74 | 1 | 2025-04-18 | 松井 久美子 | 9:30 | 9:39 | 10:45 | 完了 |  | 毎日業務 | 9:55
75 | 2 | 2025-04-18 | 山形 幹雄 | 9:45 | 9:47 | 10:01 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 9:57
76 | 7 | 2025-04-18 | 薦田 竜也 | 13:30 | 13:18 | 13:37 | 完了 |  | 毎週金曜業務 | 13:32
77 | 45 | 2025-04-18 | 齊藤 直道 | 14:00 | 14:09 | 14:27 | 完了 |  | 毎月第3金曜業務 | 14:27
78 | 54 | 2025-04-18 | 泉 敏裕 | 14:30 | 14:28 | 14:39 | 完了 |  | 毎週金曜日業務 | 14:48
79 | 1 | 2025-04-21 | 内田 ともみ | 15:00 | 15:02 | 15:12 | 完了 |  | 毎日業務 | 15:18
80 | 2 | 2025-04-21 | 曲 隆一 | 15:30 | 15:41 | 16:50 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 15:51
81 | 3 | 2025-04-21 | 薦田 竜也 | 16:00 | 16:47 | 17:04 | 完了 |  | 毎週月曜業務 | 17:51
82 | 31 | 2025-04-21 | 薦田 竜也 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 完了 |  | 毎月第3月曜業務 | 16:48
83 | 1 | 2025-04-22 | 齊藤 直道 | 17:00 | 16:55 | 17:07 | 完了 |  | 毎日業務 | 17:57
84 | 2 | 2025-04-22 | 泉 敏裕 | 17:30 | 17:30 | 17:48 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 18:48
85 | 4 | 2025-04-22 | 内田 ともみ | 9:15 | 9:05 | 9:22 | 完了 |  | 毎週火曜業務 | 9:09
86 | 37 | 2025-04-22 | 曲 隆一 | 9:30 | 9:39 | 9:46 | 完了 |  | 毎月第4火曜業務 | 10:55
87 | 1 | 2025-04-23 | 山形 幹雄 | 9:45 | 9:47 | 10:48 | 完了 |  | 毎日業務 | 10:04
88 | 2 | 2025-04-23 | 山田 慶子 | 13:30 | 13:18 | 13:22 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 13:29
89 | 5 | 2025-04-23 | 曲 隆一 | 14:00 | 14:09 | 14:24 | 完了 |  | 毎週水曜業務 | 14:27
90 | 28 | 2025-04-23 | 横田 龍 | 14:30 | 14:28 | 14:30 | 完了 |  | 毎月最終営業日から4営業日前業務 | 14:35
91 | 42 | 2025-04-23 | 内田 ともみ | 15:00 | 15:02 | 15:07 | 完了 |  | 毎月第4水曜業務 | 15:17
92 | 52 | 2025-04-23 | 齊藤 直道 | 15:30 | 15:41 | 16:44 | 完了 |  | 毎週水曜日業務 | 15:59
93 | 1 | 2025-04-24 | 松井 久美子 | 16:00 | 16:47 | 17:50 | 完了 |  | 毎日業務 | 17:55
94 | 2 | 2025-04-24 | 山形 幹雄 | 16:30 | 16:42 | 16:55 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 16:50
95 | 6 | 2025-04-24 | 薦田 竜也 | 17:00 | 16:55 | 16:12 | 完了 |  | 毎週木曜業務 | 17:59
96 | 27 | 2025-04-24 | 齊藤 直道 | 17:30 | 17:30 | 17:49 | 完了 |  | 毎月最終営業日から3営業日前業務 | 17:30
97 | 53 | 2025-04-24 | 泉 敏裕 | 9:15 | 9:05 | 9:15 | 完了 |  | 毎週木曜日業務 | 9:20
98 | 1 | 2025-04-25 | 内田 ともみ | 9:30 | 9:39 | 9:47 | 完了 |  | 毎日業務 | 10:41
99 | 2 | 2025-04-25 | 曲 隆一 | 9:45 | 9:47 | 10:49 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 9:54
100 | 7 | 2025-04-25 | 薦田 竜也 | 13:30 | 13:18 | 13:35 | 完了 |  | 毎週金曜業務 | 13:18
101 | 18 | 2025-04-25 | 薦田 竜也 | 14:00 | 14:09 | 14:28 | 完了 |  | 毎月25日業務 | 14:12
102 | 26 | 2025-04-25 | 齊藤 直道 | 14:30 | 14:28 | 14:47 | 完了 |  | 毎月最終営業日から2営業日前業務 | 14:46
103 | 54 | 2025-04-25 | 泉 敏裕 | 15:00 | 15:02 | 15:21 | 完了 |  | 毎週金曜日業務 | 15:12
104 | 1 | 2025-04-27 | 内田 ともみ | 15:30 | 15:41 | 15:48 | 完了 |  | 毎日業務 | 15:41
105 | 9 | 2025-04-27 | 曲 隆一 | 16:00 | 16:47 | 17:05 | 完了 |  | 毎週日曜業務 | 17:05
106 | 22 | 2025-04-27 | 山形 幹雄 | 16:30 | 16:42 | 17:59 | 完了 |  | 毎月末日から3日前業務 | 16:45
107 | 1 | 2025-04-28 | 山田 慶子 | 17:00 | 16:55 | 17:04 | 完了 |  | 毎日業務 | 16:02
108 | 2 | 2025-04-28 | 曲 隆一 | 17:30 | 17:30 | 17:39 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 17:39
109 | 3 | 2025-04-28 | 横田 龍 | 9:15 | 9:05 | 9:07 | 完了 |  | 毎週月曜業務 | 9:10
110 | 21 | 2025-04-28 | 内田 ともみ | 9:30 | 9:39 | 10:45 | 完了 |  | 毎月末日から2日前業務 | 9:48
111 | 25 | 2025-04-28 | 齊藤 直道 | 9:45 | 9:47 | 10:51 | 完了 |  | 毎月最終営業日から1営業日前業務 | 10:56
112 | 32 | 2025-04-28 | 松井 久美子 | 13:30 | 13:18 | 13:18 | 完了 |  | 毎月第4月曜業務 | 13:30
113 | 1 | 2025-04-29 | 内田 ともみ | 14:00 | 14:09 | 14:27 | 完了 |  | 毎日業務 | 14:25
114 | 4 | 2025-04-29 | 内田 ともみ | 14:30 | 14:28 | 14:47 | 完了 |  | 毎週火曜業務 | 14:31
115 | 20 | 2025-04-29 | 齊藤 直道 | 15:00 | 15:02 | 15:19 | 完了 |  | 毎月末日から1日前業務 | 15:06
116 | 38 | 2025-04-29 | 齊藤 直道 | 15:30 | 15:41 | 16:58 | 完了 |  | 毎月第5火曜業務 | 15:54
117 | 1 | 2025-04-30 | 松井 久美子 | 16:00 | 16:47 | 16:54 | 完了 |  | 毎日業務 | 17:04
118 | 2 | 2025-04-30 | 山形 幹雄 | 16:30 | 16:42 | 17:44 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 17:55
119 | 5 | 2025-04-30 | 薦田 竜也 | 17:00 | 16:55 | 17:05 | 完了 |  | 毎週水曜業務 | 17:07
120 | 19 | 2025-04-30 | 泉 敏裕 | 17:30 | 17:30 | 17:45 | 完了 |  | 毎月末日業務 | 17:39
121 | 24 | 2025-04-30 | 内田 ともみ | 9:15 | 9:05 | 9:14 | 完了 |  | 毎月最終営業日業務 | 9:21
122 | 43 | 2025-04-30 | 曲 隆一 | 9:30 | 9:39 | 9:58 | 完了 |  | 毎月第5水曜業務 | 10:47
123 | 52 | 2025-04-30 | 山形 幹雄 | 9:45 | 9:47 | 10:52 | 完了 |  | 毎週水曜日業務 | 10:55
124 | 81 | 2025-04-30 | 山田 慶子 | 13:30 | 13:18 | 13:20 | 完了 |  | 4月最終営業日業務 | 13:23
125 | 1 | 2025-05-01 | 曲 隆一 | 14:00 | 14:09 | 14:25 | 完了 |  | 毎日業務 | 14:27
126 | 2 | 2025-05-01 | 横田 龍 | 14:30 | 14:28 | 14:40 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 14:43
127 | 6 | 2025-05-01 | 内田 ともみ | 15:00 | 15:02 | 15:19 | 完了 |  | 毎週木曜業務 | 15:03
128 | 10 | 2025-05-01 | 齊藤 直道 | 15:30 | 15:41 | 15:46 | 完了 |  | 毎月1日業務 | 15:54
129 | 47 | 2025-05-01 | 松井 久美子 | 16:00 | 16:47 | 17:47 | 完了 |  | 毎月第1営業日業務 | 17:03
130 | 53 | 2025-05-01 | 内田 ともみ | 16:30 | 16:42 | 17:01 | 完了 |  | 毎週木曜日業務 | 17:49
131 | 60 | 2025-05-01 | 内田 ともみ | 17:00 | 16:55 | 17:59 | 完了 |  | 5月1日業務 | 17:04
132 | 1 | 2025-05-02 | 齊藤 直道 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 完了 |  | 毎日業務 | 17:41
133 | 2 | 2025-05-02 | 齊藤 直道 | 9:15 | 9:05 | 9:25 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 9:19
134 | 7 | 2025-05-02 | 松井 久美子 | 9:30 | 9:39 | 10:56 | 完了 |  | 毎週金曜業務 | 9:43
135 | 11 | 2025-05-02 | 山形 幹雄 | 9:45 | 9:47 | 9:53 | 完了 |  | 毎月2日業務 | 9:02
136 | 44 | 2025-05-02 | 薦田 竜也 | 13:30 | 13:18 | 13:35 | 完了 |  | 毎月第1金曜業務 | 13:20
137 | 48 | 2025-05-02 | 泉 敏裕 | 14:00 | 14:09 | 14:19 | 完了 |  | 毎月第2営業日業務 | 14:22
138 | 54 | 2025-05-02 | 内田 ともみ | 14:30 | 14:28 | 14:35 | 完了 |  | 毎週金曜日業務 | 14:28
139 | 1 | 2025-05-07 | 泉 敏裕 | 15:00 | 15:02 | 15:11 | 完了 |  | 毎日業務 | 15:18
140 | 2 | 2025-05-07 | 内田 ともみ | 15:30 | 15:41 | 15:59 | 完了 |  | 毎営業日業務 | 15:00
141 | 5 | 2025-05-07 | 曲 隆一 | 16:00 | 16:47 | 17:02 | 完了 |  | 毎週水曜業務 | 17:03
142 | 39 | 2025-05-07 | 山形 幹雄 | 16:30 | 16:42 | 16:48 | 完了 |  | 毎月第1水曜業務 | 17:48
143 | 49 | 2025-05-07 | 山田 慶子 | 17:00 | 16:55 | 16:05 | 完了 |  | 毎月第3営業日業務 | 17:14
144 | 52 | 2025-05-07 | 曲 隆一 | 17:30 | 17:30 | 17:47 | 完了 |  | 毎週水曜日業務 | 17:49
スケジュール作成

## デバッグログ
タイムスタンプ | レベル | ログメッセージ
23:44 | info | 処理開始: 業務スケジュール生成
23:44 | info | カレンダーデータ行数: 732
23:44 | info | カレンダーデータ件数: 731
23:44 | info | 入力日付: 2025-05-07
23:44 | info | テーブル名: 業務一覧テーブルテストデータ__2
23:44 | info | テーブル行数: 99
23:44 | info | ヘッダー: 業務ID, 業務名, 業務詳細, 業務種別, 周期・頻度, 基準, 月, 週番号, 曜日, n日, 非営業日振替規則, 優先度, 有効開始日, 有効終了日, 備考
23:44 | info | データ行数: 99
23:45 | info | 出力開始行: 142
23:45 | info | 業務ID=1 判定: 日付=2025-05-07, 周期=日次, 基準=暦日, 月=null, 週=null, 曜日=, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=1: 日次判定結果=true
23:45 | info | 業務ID=2 判定: 日付=2025-05-07, 周期=日次, 基準=営業日, 月=null, 週=null, 曜日=, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=2: 日次判定結果=true
23:45 | info | 業務ID=3 判定: 日付=2025-05-07, 周期=週次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=null, 曜日=月, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=3: 週次判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=4 判定: 日付=2025-05-07, 周期=週次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=null, 曜日=火, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=4: 週次判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=5 判定: 日付=2025-05-07, 周期=週次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=null, 曜日=水, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=5: 週次判定結果=true
23:45 | info | 業務ID=6 判定: 日付=2025-05-07, 周期=週次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=null, 曜日=木, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=6: 週次判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=7 判定: 日付=2025-05-07, 周期=週次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=null, 曜日=金, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=7: 週次判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=8 判定: 日付=2025-05-07, 周期=週次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=null, 曜日=土, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=8: 週次判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=9 判定: 日付=2025-05-07, 周期=週次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=null, 曜日=日, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=9: 週次判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=10 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=10: 月次・暦日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=11 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=2, 振替=
23:45 | info | 業務ID=11: 月次・暦日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=12 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=3, 振替=
23:45 | info | 業務ID=12: 月次・暦日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=13 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=4, 振替=
23:45 | info | 業務ID=13: 月次・暦日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=14 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=5, 振替=
23:45 | info | 業務ID=14: 月次・暦日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=15 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=10, 振替=
23:45 | info | 業務ID=15: 月次・暦日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=16 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=15, 振替=
23:45 | info | 業務ID=16: 月次・暦日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=17 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=20, 振替=
23:45 | info | 業務ID=17: 月次・暦日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=18 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=25, 振替=
23:45 | info | 業務ID=18: 月次・暦日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=19 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(月末逆算), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=0, 振替=
23:45 | info | 業務ID=19: 月次・暦日(月末逆算)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=20 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(月末逆算), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=20: 月次・暦日(月末逆算)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=21 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(月末逆算), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=2, 振替=
23:45 | info | 業務ID=21: 月次・暦日(月末逆算)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=22 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(月末逆算), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=3, 振替=
23:45 | info | 業務ID=22: 月次・暦日(月末逆算)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=23 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(月末逆算), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=4, 振替=
23:45 | info | 業務ID=23: 月次・暦日(月末逆算)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=24 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=営業日(月末逆算), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=0, 振替=
23:45 | info | 業務ID=24: 月次・営業日(月末逆算)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=25 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=営業日(月末逆算), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=25: 月次・営業日(月末逆算)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=26 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=営業日(月末逆算), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=2, 振替=
23:45 | info | 業務ID=26: 月次・営業日(月末逆算)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=27 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=営業日(月末逆算), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=3, 振替=
23:45 | info | 業務ID=27: 月次・営業日(月末逆算)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=28 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=営業日(月末逆算), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=4, 振替=
23:45 | info | 業務ID=28: 月次・営業日(月末逆算)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=29 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=1, 曜日=月, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=29: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=30 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=2, 曜日=月, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=30: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=31 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=3, 曜日=月, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=31: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=32 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=4, 曜日=月, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=32: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=33 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=5, 曜日=月, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=33: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=34 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=1, 曜日=火, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=34: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=35 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=2, 曜日=火, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=35: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=36 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=3, 曜日=火, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=36: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=37 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=4, 曜日=火, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=37: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=38 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=5, 曜日=火, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=38: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=39 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=1, 曜日=水, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=39: 月次・暦日(曜日)判定結果=true
23:45 | info | 業務ID=40 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=2, 曜日=水, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=40: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=41 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=3, 曜日=水, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=41: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=42 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=4, 曜日=水, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=42: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=43 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=5, 曜日=水, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=43: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=44 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=1, 曜日=金, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=44: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=45 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=3, 曜日=金, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=45: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=46 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=5, 曜日=金, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=46: 月次・暦日(曜日)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=47 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=営業日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=47: 月次・営業日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=48 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=営業日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=2, 振替=
23:45 | info | 業務ID=48: 月次・営業日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=49 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=営業日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=3, 振替=
23:45 | info | 日付2025-05-07は5月の第3営業日です
23:45 | info | 業務ID=49: 月次・営業日(n日指定)判定結果=true
23:45 | info | 業務ID=50 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=営業日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=4, 振替=
23:45 | info | 業務ID=50: 月次・営業日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=51 判定: 日付=2025-05-07, 周期=月次, 基準=営業日(n日指定), 月=null, 週=null, 曜日=, n日=5, 振替=
23:45 | info | 業務ID=51: 月次・営業日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=52 判定: 日付=2025-05-07, 周期=週次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=null, 曜日=水, n日=null, 振替=直前営業日
23:45 | info | 業務ID=52: 週次判定結果=true
23:45 | info | 業務ID=52: 振替対象日判定(直前営業日)を行います
23:45 | info | 業務ID=53 判定: 日付=2025-05-07, 周期=週次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=null, 曜日=木, n日=null, 振替=直後営業日
23:45 | info | 業務ID=53: 週次判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=53: 振替対象日判定(直後営業日)を行います
23:45 | info | 業務ID=54 判定: 日付=2025-05-07, 周期=週次, 基準=暦日(曜日), 月=null, 週=null, 曜日=金, n日=null, 振替=振替しない
23:45 | info | 業務ID=54: 週次判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=56 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=1, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=56: 月不一致のため対象外 (設定月=1, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=57 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=2, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=57: 月不一致のため対象外 (設定月=2, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=58 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=3, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=58: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=59 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=4, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=59: 月不一致のため対象外 (設定月=4, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=60 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=5, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=60: 年次・暦日(n日指定)判定結果=false
23:45 | info | 業務ID=61 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=6, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=61: 月不一致のため対象外 (設定月=6, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=62 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=7, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=62: 月不一致のため対象外 (設定月=7, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=63 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=8, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=63: 月不一致のため対象外 (設定月=8, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=64 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=9, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=64: 月不一致のため対象外 (設定月=9, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=65 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=10, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=65: 月不一致のため対象外 (設定月=10, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=66 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=11, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=66: 月不一致のため対象外 (設定月=11, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=67 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=12, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=67: 月不一致のため対象外 (設定月=12, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=68 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=3, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=68: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=69 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=6, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=69: 月不一致のため対象外 (設定月=6, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=70 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=9, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=70: 月不一致のため対象外 (設定月=9, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=71 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=12, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=71: 月不一致のため対象外 (設定月=12, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=72 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=営業日(月末逆算), 月=3, 週=null, 曜日=, n日=0, 振替=
23:45 | info | 業務ID=72: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=73 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=営業日(月末逆算), 月=6, 週=null, 曜日=, n日=0, 振替=
23:45 | info | 業務ID=73: 月不一致のため対象外 (設定月=6, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=74 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=営業日(月末逆算), 月=9, 週=null, 曜日=, n日=0, 振替=
23:45 | info | 業務ID=74: 月不一致のため対象外 (設定月=9, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=75 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=営業日(月末逆算), 月=12, 週=null, 曜日=, n日=0, 振替=
23:45 | info | 業務ID=75: 月不一致のため対象外 (設定月=12, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=76 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=2, 週=null, 曜日=, n日=29, 振替=
23:45 | info | 業務ID=76: 月不一致のため対象外 (設定月=2, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=77 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(n日指定), 月=12, 週=null, 曜日=, n日=25, 振替=
23:45 | info | 業務ID=77: 月不一致のため対象外 (設定月=12, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=78 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=5, 曜日=金, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=78: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=79 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=4, 週=2, 曜日=土, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=79: 月不一致のため対象外 (設定月=4, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=80 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=営業日(n日指定), 月=1, 週=null, 曜日=, n日=1, 振替=
23:45 | info | 業務ID=80: 月不一致のため対象外 (設定月=1, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=81 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=営業日(月末逆算), 月=4, 週=null, 曜日=, n日=0, 振替=
23:45 | info | 業務ID=81: 月不一致のため対象外 (設定月=4, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=82 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=営業日(月末逆算), 月=12, 週=null, 曜日=, n日=0, 振替=
23:45 | info | 業務ID=82: 月不一致のため対象外 (設定月=12, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=83 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=営業日(月末逆算), 月=3, 週=null, 曜日=, n日=0, 振替=
23:45 | info | 業務ID=83: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=84 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=営業日(月末逆算), 月=6, 週=null, 曜日=, n日=0, 振替=
23:45 | info | 業務ID=84: 月不一致のため対象外 (設定月=6, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=85 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=営業日(月末逆算), 月=9, 週=null, 曜日=, n日=0, 振替=
23:45 | info | 業務ID=85: 月不一致のため対象外 (設定月=9, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=86 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=1, 曜日=金, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=86: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=87 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=2, 曜日=金, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=87: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=88 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=3, 曜日=金, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=88: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=89 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=4, 曜日=金, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=89: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=90 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=5, 曜日=金, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=90: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=91 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=1, 曜日=月, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=91: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=92 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=2, 曜日=月, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=92: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=93 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=3, 曜日=月, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=93: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=94 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=4, 曜日=月, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=94: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=95 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=5, 曜日=月, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=95: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=96 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=1, 曜日=火, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=96: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=97 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=2, 曜日=火, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=97: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=98 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=3, 曜日=火, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=98: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=99 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=4, 曜日=火, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=99: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 業務ID=100 判定: 日付=2025-05-07, 周期=年次, 基準=暦日(曜日), 月=3, 週=5, 曜日=火, n日=null, 振替=
23:45 | info | 業務ID=100: 月不一致のため対象外 (設定月=3, 当月=5)
23:45 | info | 処理完了: 6件の業務を抽出
23:45 | info | 抽出業務ID: 1, 2, 5, 39, 49, 52

## テスト
日付 | 曜日 | 営業日 | 期待される業務ID | 実際の業務ID | 結果 | テストケース
2025-03-24 | 月 | ○ | 1, 2, 3, 32, 94 | 1, 2, 3, 32, 94 | 一致 | 平日通常テスト
2025-03-25 | 火 | ○ | 1, 2, 4, 18, 28, 37, 99 | 1, 2, 4, 18, 28, 37, 99 | 一致 | 基本機能テスト
2025-03-26 | 水 | ○ | 1, 2, 5, 27, 42, 52 | 1, 2, 5, 27, 42, 52 | 一致 | 基本機能テスト
2025-03-27 | 木 | ○ | 1, 2, 6, 23, 26, 53 | 1, 2, 6, 23, 26, 53 | 一致 | 基本機能テスト
2025-03-28 | 金 | ○ | 1, 2, 7, 22, 25, 54, 89 | 1, 2, 7, 22, 25, 54, 89 | 一致 | 基本機能テスト
2025-03-29 | 土 | × | 1, 8, 21 | 1, 8, 21 | 一致 | 休日テスト
2025-03-30 | 日 | × | 1, 9, 20 | 1, 9, 20 | 一致 | 休日テスト
2025-04-28 | 月 | ○ | 1, 2, 3, 21, 25, 32 | 1, 2, 3, 21, 25, 32 | 一致 | 月末営業日テスト
2025-04-29 | 火 | × | 1, 4, 20, 38 | 1, 4, 20, 38 | 一致 | 祝日テスト（昭和の日）
2025-04-30 | 水 | ○ | 1, 2, 5, 19, 24, 43, 52, 81 | 1, 2, 5, 19, 24, 43, 52, 81 | 一致 | 月末営業日テスト
2025-05-01 | 木 | ○ | 1, 2, 6, 10, 47, 53, 60 | 1, 2, 6, 10, 47, 53, 60 | 一致 | 月初テスト
2025-05-02 | 金 | ○ | 1, 2, 7, 11, 44, 48, 54 | 1, 2, 7, 11, 44, 48, 54 | 一致 | 基本機能テスト
2025-05-03 | 土 | × | 1, 8, 12 | 1, 8, 12 | 一致 | 祝日テスト（憲法記念日）
2025-05-04 | 日 | × | 1, 9, 13 | 1, 9, 13 | 一致 | 祝日テスト（みどりの日）
2025-05-05 | 月 | × | 1, 3, 14, 29 | 1, 3, 14, 29 | 一致 | 祝日テスト（こどもの日）
2025-05-06 | 火 | × | 1, 4, 34 | 1, 4, 34 | 一致 | 祝日テスト（振替休日）
2025-05-07 | 水 | ○ | 1, 2, 5, 39, 49, 52 | 1, 2, 5, 39, 49, 52 | 一致 | 祝日後営業日テスト
2025-05-08 | 木 | ○ | 1, 2, 6, 50, 53 | 1, 2, 6, 50, 53 | 一致 | 基本機能テスト
2025-05-09 | 金 | ○ | 1, 2, 7, 51, 54 | 1, 2, 7, 51, 54 | 一致 | 基本機能テスト
2024-12-28 | 土 | × | 1, 8, 22 | 1, 8, 22 | 一致 | 休日テスト
2024-12-29 | 日 | × | 1, 9, 21 | 1, 9, 21 | 一致 | 休日テスト
2024-12-30 | 月 | ○ | 1, 2, 3, 20, 25, 33 | 1, 2, 3, 20, 25, 33 | 一致 | 年末営業日テスト
2024-12-31 | 火 | ○ | 1, 2, 4, 19, 24, 38, 52, 75, 82 | 1, 2, 4, 19, 24, 38, 52, 75, 82 | 一致 | 年末最終日テスト
2025-01-01 | 水 | × | 1, 5, 10, 39, 52, 56 | 1, 5, 10, 39, 52, 56 | 一致 | 祝日テスト（元日）
2025-01-02 | 木 | ○ | 1, 2, 6, 11, 47, 53, 80 | 1, 2, 6, 11, 47, 53, 80 | 一致 | 年始営業日テスト
2025-01-03 | 金 | ○ | 1, 2, 7, 12, 44, 48, 54 | 1, 2, 7, 12, 44, 48, 54 | 一致 | 基本機能テスト
2025-01-04 | 土 | × | 1, 8, 13 | 1, 8, 13 | 一致 | 休日テスト
2024-02-29 | 木 | ○ | 1, 2, 6, 19, 24, 53, 76 | 1, 2, 6, 19, 24, 53, 76 | 一致 | 閏年テスト
2025-01-31 | 金 | ○ | 1, 2, 7, 19, 24, 46, 54 | 1, 2, 7, 19, 24, 46, 54 | 一致 | 月末テスト（31日）
2025-02-28 | 金 | ○ | 1, 2, 7, 19, 24, 54 | 1, 2, 7, 19, 24, 54 | 一致 | 月末テスト（28日）
2025-03-31 | 月 | ○ | 1, 2, 3, 19, 24, 33, 72, 83, 95 | 1, 2, 3, 19, 24, 33, 72, 83, 95 | 一致 | 第5週テスト
テスト結果サマリー
総テスト数 | 31
成功 | 31
失敗 | 0
成功率 | 100%